**Про заходи забезпечення готовності об’єктів комунальної та енергетичної інфраструктури Болградського району до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2024-2025 років**

На виконання розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 01.05.2024 № 420/А-2024 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» видано відповідне розпорядження голови районної державної (військової) адміністрації «Про підготовку об'єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери Болградського району до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років» від 10.05.2024 року №81/А-2024.

Зазначеним розпорядженням затверджено План заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціально-культурної сфери району до роботи в зимових умовах 2024-2025 та утворено районний оперативний штаб.

Головами міських, сільських, селищних рад району розроблено та затверджено плани заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурної сфери до роботи в осінньо-зимовий період із зазначенням термінів виконання та відповідальних за виконання.

Підготовка до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років в районі здійснюється за чотирма основними напрямками:

* підготовка об’єктів соціальної сфери та житлового фонду;
* підготовка теплового господарства (котелень);
* підготовка водопровідно-каналізаційного господарства;
* підготовка дорожньо-мостового господарства.

**Соціальна сфера**

У Болградському районі **242** об'єкта соціальної сфери, в т. ч.:

***78*** *дошкільних навчальних закладів*;

***78*** *закладів освіти;*

***82*** *заклади охорони здоров’я, (в т.ч. 4 лікарні, 4 центра ПМСД);*

***3*** *Центра соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (с. Криничне,   
смт. Тарутине, смт. Бородіно);*

***1*** *Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Болградської РДА(смт. Тарутино).*

Готовність об'єктів соціальної сфери району **- 99%**

**Теплове господарство**

Зазначені об'єкти соціальної сфери опалюються **217** котельнями, з них 167 – твердопаливні, а також пічками та електрообігрівачами.

У рамках підготовки до зимового періоду заплановано:

* заміну 9 котлів (замінено 3, що складає 33% ), в т.ч.:

Арцизька ОТГ - 4 котла, 2 замінено (у Холмському ліцеї та Главанському ЗДО);

Бородінська ОТГ - 2 котла у Петрівському ліцеї та Новотарутинський ЗДО);

Городненська ОТГ - 2 котла, (у Дмитрівському та Олександрівському ліцеях);

Павлівська ОТГ – 1 котел замінено у Павлівському ЗДО.

Роботи із заміни котлів не впливатиме на роботу котелень, оскільки замінюється один з двох наявних котлів у кожній котельні.

* підготовку та випробування 13,88 км теплових мереж (підготовлено – 13,2 км, що складає 95%);

Середній відсоток готовності котелень - **97%.**

Для об'єктів соціальної сфери, які опалюються твердим паливом необхідно **3000,0 т** вугілля, у наявності –**1898,0 т, що становить 63%.** Болградська, Городненська, Кубейська, Криничненська, Павлівська та Теплицька ОТГ забезпечені вугіллям на 100%. В інших громадах тривають тендерні процедури на придбання вугілля.

Потреба в деревному паливі (дрова) - **1360 м3** , у наявності – **1000 м3, що становить 73%.**

Потреба в альтернативному паливі *(пелети, брикети)* - **235 т**, у наявності – **105 т**,  **що становить 45%.**

**Житловий фонд**

У Болградському районі налічується 281 багатоквартирних будинків (м. Арциз,   
м. Болград, смт. Тарутине, с. Теплиця). Всі будинки переведені на індивідуальне опалення (природний газ, електроенергія).

В управлінні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) знаходиться 28 будинків, у т.ч.:

- м. Арциз 1 будинок (1 ОСББ)

- м. Болград 24 будинків (22 ОСББ),

- смт. Тарутине 3 будинки (1 ОСББ), опалення від дахових котелень, які забезпечені генераторами.

Послуги з управління багатоквартирними будинками у м. Арциз надають   
КП «Житловик» (51 будинок) та ТОВ «АУК» (17 будинків). КП «Житловик» в межах підготовки до опалювального сезону 2024-2025 років встановлено 6 нових вхідних дверей у 3 будинках, відремонтовано вікна парадних та вхідних груп у 4 будинках, проведено частковий ремонт покрівель у 8 будинках, дахових дверей 5 будинків та ремонт вентиляційних каналів 4 будинків.

Готовність багатоквартирних будинків **- 90%**

Управління іншими будинками співвласники здійснюють самостійно.

**Водопровідно-каналізаційне господарство**

 На території району послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення надають 19 суб’єктів господарювання. Підприємствами розроблено плани заходів щодо підготовки до зимового періоду, згідно яких заплановано:

* підготовку 7 водопровідних та 6 каналізаційних насосних станцій, (готовність 100%);
* підготовку водопровідних очисних споруд, (м. Болград),( готовність 100%);
* підготовку 128 свердловин (готовність 100%);
* ремонт і заміна 9,8 км водопровідних мереж на окремих ділянках (готовність 80%). Роботи планується завершити до настання холодів.

Середній відсоток готовності водопровідно-каналізаційного господарства **- 90%**

**Дорожньо-мостове господарство**

Для забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту на комунальних дорогах и вулицях у зимовий період міськими, сільськими, селищними радами району заплановано:

* ремонт 2,04 тис. м2 вулиць і доріг (факт - 537 м2 на загальну суму 392 тис. грн);
* підготовка 29 одиниць власної спецтехніки (готовність 96%);
* залучення 20 одиниць додаткової спецтехніки у сторонніх організацій;
* заготівля 440 т посипного матеріалу та реагентів (в наявності 80 т, що складає 18%);

**Забезпечення резервним енергопостачанням (генератори)**

Забезпеченість генераторами закладів освіти - 94% (потреба -167, у наявності -158).

Забезпеченість генераторами закладів охорони здоров’я - 67% (потреба - 95, у наявності - 63), у т.ч.:

* стаціонарного лікування - 100% (потреба 15, у наявності 15);
* іншого призначення - 58% (потреба 80, у наявності 49).

Забезпеченість генераторами об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) - 100% (потреба - 65, у наявності - 65). Слід зазначити, що спільними зусиллями районної державної адміністрації та Департаменту міжнародного співробітництва ОВА об’єкти ВКГ району забезпечені генераторами у мінімальної кількості для сталого водопостачання.

Також наявний запас палива для безперебійної роботи критично-важливих об’єктів інфраструктури району (26,9 т).

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 р.р та покращення обізнаності населення про державний інтернет-магазин «ДроваЄ» розміщена інформація на офіційних сторінках районної державної (військової) адміністрації та територіальних громад району. Дрова можна придбати як в онлайн-магазині з доставкою, так і офлайн в лісових господарствах Одещини. Також, на сайті Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства розміщена інформація з місцями розташування складів дров, об’ємами та цінами за 1 метр кубічний, переліком та контактами відповідальних осіб по лісництвах.

Потреба населення району у дровах 55,9 тис. м3, забезпеченість населення – 70%.

Начальник відділу інфраструктури,

містобудування та архітектури, ЖКГ, екології

районної державної (військової) адміністрації Аркадій РАДУЛОВ