ПРОЕКТ

УКРАЇНА

БОЛГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ VІIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Про звіт районної державної адміністрації щодо виконання заходів програми

соціально-економічного та культурного розвитку Болградського району

за І півріччя 2025 року

Заслухавши звіт Болградської районної державної адміністрації щодо виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Болградського району за 
І півріччя 2025 року і керуючись пунктами 16, 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Районна рада

РІШИЛА:

Звіт Болградської районної державної адміністрації щодо виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Болградського району за І півріччя 2025 року (додається) взяти до відома.

Проект рішення підготовлений відділом

економіки та агропромислового розвитку

Болградської районної

державної адміністрації

Додаток

до рішення Болградської районної ради

від _________ 2025 року № ______-VIІI

З В І Т

районної державної адміністрації

щодо виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Болградського району за перше півріччя 2025 року

Звіт районної державної адміністрації щодо виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Болградського району (далі – Програма) за І півріччя 2025 року підготовлено відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням стратегічних завдань, визначених у програмних документах державного і регіонального рівня. Метою звіту є оцінка проміжних результатів виконання завдань та заходів Програми, виявлення проблемних питань і визначення напрямків подальшої роботи у другому півріччі.

Звіт підготовлений на основі статистичних даних, інформаційних матеріалів підприємств, установ та організацій різних форм власності, виконавчих органів місцевого самоврядування та структурних підрозділів районної державної адміністрації. У ньому наведено аналіз динаміки основних соціально-економічних показників та здійснено порівняння з відповідним періодом попереднього року.

- Соціально-економічна стуація

Станом на 01 червня 2025 року чисельність населення району складає 141 062 особи, з яких 39% проживають у містах, а 61% – у сільській місцевості. Соціально-демографічна структура населення безпосередньо впливає на економічний розвиток території, зокрема на формування рівня доходів громадян.

Одним із ключових показників соціально-економічного розвитку району є рівень заробітної плати. Протягом І півріччя 2025 року середньомісячна заробітна плата працівників підприємств, установ та організацій Болградського району демонструвала тенденцію до зростання і склала 14 144 грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року відбулося підвищення середнього рівня оплати праці на 2 558 грн.

Найвищі показники заробітної плати спостерігаються у сфері державного управління (16 348 грн.), сільському господарстві (14 842 грн.) та освіті (13 975 грн.), тоді як нижчі ‒ у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (7 901 грн.), страховій діяльності (7 473 грн.) та діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (7 352 грн.)

Загалом динаміка заробітної плати свідчить про поступове покращення фінансового стану працюючого населення району, проте потребує подальшої уваги питання забезпечення конкурентного рівня оплати праці у всіх галузях. Водночас актуальною залишається проблема безробіття, що потребує комплексних заходів щодо створення нових робочих місць, стимулювання підприємницької діяльності та підвищення зайнятості населення.

Протягом І півріччя 2025 року на обліку в Болградській філії Одеського обласного центру зайнятості перебувало 1718 безробітних осіб, що на 44 особи більше, ніж за аналогічний період 2024 року (1674 особи). У звітному періоді було працевлаштовано 718 громадян, з яких 455 мали статус безробітного. Для порівняння, у І півріччі 2024 року працевлаштовано 706 осіб, у тому числі 415 мали статус безробітного.

Одним із важливих інструментів підвищення конкурентоспроможності населення на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка кадрів. Упродовж І півріччя 2025 року за сприяння служби зайнятості професійне навчання пройшли 240 безробітних, що на 114 осіб більше, ніж за відповідний період 2024 року (126 осіб).

Особливого поширення набула практика професійного навчання соціально активних категорій населення шляхом надання ваучерів особам віком понад 45 років, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам (далі ‒ ВПО) та учасникам бойових дій (далі ‒ УБД). У І півріччі 2025 року цією можливістю скористалися 190 осіб, які отримали ваучери на здобуття нової спеціальності чи підвищення кваліфікації за професіями: медсестринство, дошкільна освіта, кухар, водій автотранспортних засобів. За аналогічний період 2024 року такою послугою скористалося 122 особи.

Упродовж І півріччя 2025 року 2413 осіб із числа незайнятого населення отримали 
54 954 профорієнтаційні та профконсультаційні послуги. При цьому індивідуальними профконсультаційними заходами було охоплено понад 60% зареєстрованих безробітних.

Вирішенню питання тимчасової зайнятості сприяла організація тимчасових робіт, у яких протягом звітного періоду взяли участь 77 осіб (для порівняння: у І півріччі 2024 року — 156 осіб).

Болградською філією Одеського обласного центру зайнятості у співпраці з територіальними громадами району були організовані суспільно корисні роботи, що фінансувалися службою зайнятості у повному обсязі. У І півріччі 2025 року до таких робіт було залучено 970 осіб, тоді як у відповідному періоді 2024 року — 742 особи.

Для налагодження більш тісної співпраці з керівниками і представниками кадрових служб підприємств протягом І півріччя 2025 року проведено 46 заходів (семінарів, конференцій, круглих столів, нарад) в яких взяли участь 241 роботодавець. При виборі теми чітко окреслюється коло запрошених для того, щоб семінари були більш ефективними і адресними.  Відбулося 493 робочих зустрічей для 509 роботодавців району на яких фахівці центру зайнятості надали вичерпну інформацію щодо реалізації активних програм зайнятості та отримання фінансової підтримки, ознайомили з порядком та умовами надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Надання соціальних послуг

Болградською філією Одеського обласного центру зайнятості

| Показник | Одиниця виміру | І півріччя 2024 рік | І півріччя 2025рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Безробітне населення, зареєстроване в Болградській філії Одеського ОЦЗ (на кінець періоду) | осіб | 797 | 781 |
| Чисельність осіб, які мали статус безробітного (протягом періоду) |  | 1674 | 1718 |
| З них: |  |  |  |
| УБД |  | 14 | 38 |
| ВПО |  | 120 | 129 |
| Особи з інвалідністю |  | 87 | 110 |
| Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку (не мають статусу безробітного) |  | 291 | 263 |
| Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних | осіб | 415 | 455 |
| З них: |  |  |  |
| УБД |  | 2 | 3 |
| ВПО |  | 18 | 23 |
| Особи з інвалідністю |  | 21 | 20 |
| Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації |  | 126 | 240 |
| Чисельність осіб, які отримали ваучер |  | 122 | 90 |
| Чисельність осіб, залучених до інших робіт тимчасового характеру |  | 156 | 77 |
| з них зареєстрованих безробітних |  | 156 | 77 |
| Чисельність осіб, залучених до участі в громадських та суспільно-корисних роботах |  | 742 | 970 |
| з них зареєстрованих безробітних |  | 742 | 970 |

Показники сприяння зайнятості ВПО

| Показник | Одиниця виміру | І півріччя 2024 рік | І півріччя 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Чисельність ВПО, що перебувають на обліку в службі зайнятості (протягом периоду) | осіб | 120 | 129 |
| з них зареєстровані безробітні |  | 120 | 129 |
| Чисельність ВПО працевлаштованих за сприянням служби зайнятості |  | 18 | 23 |
| з них зареєстровані безробітні |  | 18 | 23 |
| Чисельність ВПО залучених до участі в громадських, суспільно-корисних та інших роботах тимчасового характеру |  | 1 | 0 |
| з них з числа зареєстрованих безробітних |  | 1 | 0 |
| Чисельність ВПО які проходили професійне навчання |  | 6 | 5 |

- Фінансово-бюджетна сфера

За 6 місяців 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад Болградського району (з урахуванням трансфертів) надійшло – 927 269,4 тис. грн., виконання до розпису 102,9%, додатково отримано 26 301,2 тис. грн.

Показники виконання місцевих бюджетів Болградського району за І півріччя 2025 року

(з урахуванням трансфертів)

тис. грн.

| Січень-червень 2025 | Затверджено на січень-червень 2025 | Фактично надійшло за січень-червень 2025 | Виконання до розпису, % | Відхилення від розпису |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Болградський район | 900 968,2 | 927 269,4 | 102,92% | 26 301,2 |
| Арцизька ТГ | 201 162,6 | 203 056,1 | 100,94% | 1 893,5 |
| Болградська ТГ | 151 367,7 | 157 234,1 | 103,88% | 5 866,3 |
| Бородінська ТГ | 101 100,0 | 103 992,3 | 102,86% | 2 892,3 |
| Василівська ТГ | 62 583,6 | 70 119,7 | 112,04% | 7 536,1 |
| Городненська ТГ | 61 579,5 | 62 206,8 | 101,02% | 627,3 |
| Криничненська ТГ | 22 158,5 | 23 412,7 | 105,66% | 1 254,2 |
| Кубейська ТГ | 42 743,9 | 46 657,4 | 109,16% | 3 913,5 |
| Павлівська ТГ | 46 339,6 | 48 995,9 | 105,73% | 2 656,4 |
| Тарутинська ТГ | 169 325,8 | 169 925,4 | 100,35% | 599,5 |
| ТеплицькаТГ | 42 607,0 | 41 669,0 | 97,80% | -938,0 |

Структура власних надходжень до загального фонду бюджетів територіальних  громад:

- податок з доходів фізичних осіб – 173 743,5 тис. грн.;

- плата за землю – 138 096,9 тис. грн.;

- єдиний податок – 153 316,0 тис. грн.;

- акцизний податок – 11 286,6 тис. грн.;

- податок на майно, відмінне від земельної ділянки – 6 281,5 тис. грн.;

- інші платежі до бюджету – 10 942,6 тис. грн.

Всього (без урахування трансфертів) – 493 957,7 тис. грн.

Виконання місцевих бюджетів по видам податків за І півріччя 2025 року

тис. грн.

|  | Фактично надійшло за січень-червень 2024 | Затверджено на січень-червень 2025 | Фактично надійшло за січень-червень 2025 | Відхилення до відповідного періоду минулого року | Виконання до розпису за січень-червень 2025 | Відхилення від розпису у січні-червень 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДФО | 143 076,1 | 164 701,3 | 173 743,5 | 30 667,3 | 105,5% | 9 042,2 |
| Плата за землю | 140 956,2 | 130 575,8 | 138 096,9 | -2 859,3 | 105,8% | 7 521,2 |
| Єдиний податок | 120 987,8 | 146 489,1 | 153 316,0 | 32 328,2 | 104,7% | 6 826,9 |
| Акциз | 9 451,7 | 11 817,4 | 11 286,6 | 1 834,9 | 95,5% | -530,9 |
| Нерухоме майно, відмінне від зем. ділянки | 3 308,6 | 5 053,8 | 6 590,1 | 3 281,5 | 130,4% | 1 536,4 |
| Інші податкові та неподаткові надходження надходження | 13 850,8 | 9 287,6 | 10 942,6 | -2 908,2 | 117,8% | 1 655,0 |
| Всього: | 431 631,3 | 467 925,0 | 493 975,7 | 62 344,5 | 105,6% | 26 050,8 |

Виконання доходної частини (без урахування трансфертів) в розрізі територіальних громад Болградського району за січень–червень 2025 року

тис. грн.

|  | Фактично надійшло за січень-червень 2024 | Затверджено на січень-червень 2025 | Фактично надійшло за січень-червень 2025 | Відхилення до відповідного періоду минулого року | Темп росту до відповідного періоду минулого року | Виконання до розпису, % | Відхилення від розпису |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болградський район | 431 631,2 | 467 925,0 | 493 975,7 | 62 344,5 | 114,4% | 105,6% | 26 050,8 |
| Арцизька ТГ | 87 287,6 | 101 076,6 | 102 863,2 | 15 575,6 | 117,8% | 101,8% | 1 786,7 |
| Болградська ТГ | 105 943,4 | 87 088,2 | 92 954,5 | -12 988,9 | 87,7% | 106,7% | 5 866,3 |
| Бородінська ТГ | 33 825,5 | 43 029,0 | 45 921,4 | 12 095,9 | 135,8% | 106,7% | 2 892,3 |
| Василівська ТГ | 27 250,9 | 30 615,2 | 38 164,8 | 10 913,9 | 140,0% | 124,7% | 7 549,6 |
| Городненська ТГ | 18 583,1 | 21 243,1 | 21 870,4 | 3 287,3 | 117,7% | 103,0% | 627,3 |
| Криничненська ТГ | 7 300,4 | 8 056,1 | 9 335,2 | 2 034,8 | 127,9% | 115,9% | 1 279,1 |
| Кубейська ТГ | 14 218,7 | 14 528,0 | 18 456,0 | 4 237,3 | 129,8% | 127,0% | 3 928,0 |
| Павлівська ТГ | 23 438,1 | 27 595,7 | 30 252,1 | 6 814,0 | 129,1% | 109,6% | 2 656,4 |
| Тарутинська ТГ | 89 588,4 | 108 649,8 | 109 052,9 | 19 464,5 | 121,7% | 100,4% | 403,1 |
| ТеплицькаТГ | 24 195,1 | 26 043,3 | 25 105,3 | 910,2 | 103,8% | 96,4% | -938,0 |

Основні трансферти отримані територіальними громадами за 6 місяців 2025 року складають 433 293,7 тис. грн., з них:

- базова та додаткова дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 119 332,5 тис. грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів освітнього 
процесу – 282 956,2  тис. грн;

- інші дотації з місцевого бюджету – 125,2 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету місцевим бюджетам – 30 879,8 тис. грн.

Видаткова частина

Обсяг профінансованих видатків по загальному фонду, територіальними громадами Болградського району, за 6 місяців 2025 року становить 843 026,7 тис. грн., виконання до розпису складає 93,6%.

За функціональним призначенням видатки місцевих бюджетів розділились на слідуючи показники:

- утримання органів місцевого самоврядування та інші загальні функції державного управління – 151 244,7 тис. грн.;

- протипожежний захист та інша діяльність у сфері громадського порядку та  безпеки – 8 687,2 тис. грн.;

- економічна діяльність – 8 919,0 тис. грн.;

- діяльність у сфері житлово-комунального господарства – 57 417,9 тис. грн.;

- діяльність у сфері охорони здоров`я – 31 708,5 тис. грн.;

- культура, мистецтво та спорт – 50 111,5 тис. грн.;

- дошкільна та середня освіта – 503 448,6 тис. грн.;

- діяльність у сфері соціального захисту – 31 489,3 тис. грн.

Видатки на заходи та роботи з територіальної оборони за січень-червень 2025  року склали  30 611,3 тис. грн., що складає 3,6 % від загального обсягу видатків місцевих бюджетів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зросли на 38,9%.

- Реалізація програмних заходів

3.1. Промисловість

Промисловість району представлена підприємствами харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції, підприємствами з пошиву одягу, підприємствами сонячної енергетики.

Основні промислові підприємства Болградського району за видами економічної діяльності наступні:

- Виробництво вина, виноматеріалів: ТОВ «Болград Вайнері», ТОВ «Алколайн», ПП «Бостардо», ТОВ «Винхол Оксамитне», ТОВ «Велес» ТМ Колоніст, ТОВ «Карпати».

- Виробництво та переробка сільгосппродукції: ТДВ «Арсі Агро», ТОВ «Шампань України», СФГ «Куцарєв Ф.С.», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Тарутинський сироробний завод».

- Виробництво м’ясних продуктів: ТОВ «АМК».

- Виготовлення виробів із бетону для будівництва: ТДВ «Арцизький завод залізобетонних виробів».

- Пошив одягу: ПП «Стілітекс», ПТ «Малінови».

- Виробництво електроенергії, будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій: ПрАТ «Болград Солар», ТОВ «Болград Еліос», ТОВ «Дунайська СЕС – 1», ТОВ «Дунайська СЕС – 2», ТОВ «Тарутине Солар-2», ТОВ «Тарутине Солар-4».

У січні–червні 2025 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 880,4 млн.грн (1,5% від загального обсягу реалізованої промислової продукції Одеської області).

У структурному складі за видами промислового виробництва району, більша частина обсягів (62,4%) припала на підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, частка переробної промисловості становила 36,2%.

Обсяг реалізованої промислової продукції за І півріччя 2025 року

- тис. грн.

| Болградський район | І півріччя 2024 року | І півріччя 2025 року | Відхілення +, - | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 744 705,2 | 880 354,8 | + 135 649,6 | 118,2 |

У порівнянні з І півріччям 2024 роком обсяг реалізованої промислової продукції збільшився на 135 649,6 тис. грн. або на 18,2%.

3.2. Агропромисловий комплекс

Сільське господарство посідає ключову позицію в економіці Болградського району, при цьому домінуючою галуззю є рослинництво, що охоплює вирощування зернових, зернобобових і олійних культур.

Рослинництво

Збиральна кампанія ранніх зернових та зернобобових культур у районі була проведена за 50 календарних днів (з 18.06.2025 р. по 06.08.2025 р.), тоді як у минулому році ‒ за 40 календарних днів (з 13.06.2024 р. по 22.07.2024 р.). Загальна площа посівів, що підлягали до збирання, склала 118,606 тис. га, що на 9,9% (або на 12,993 тис. га) менше, ніж у 2024 році.

За оперативними даними аграріїв району валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур у цьому році склав 392,8 тис. тонн при середній врожайності 33,1 ц/га. Для порівняння минулого року було зібрано 456,7 тис. тонн, а середня врожайність склала 34,7 ц/га.

Збір врожаю у розрізі основних культур:

- пшениці ‒ зібрано 239,3 тис. тонн з площі 70,03 тис. га, середня врожайність 34,17 ц/га, у порівнянні з минулим роком врожайність зменшилась на 4,3%;

- ячменя ‒ зібрано 116,803 тис. тонн з площі 32,304 тис. га, середня врожайність склала 36,16 ц/га та у порівнянні з минулим роком залишилась незмінною, хоч площа і валовий збір зменшились на 23%.

- вівса ‒ зібрано 935 тонн з площі 500 га, середня врожайність 18,7 ц/га, що на 6,5% менше, ніж у минулому році.

- гороху ‒ зібрано 35,76 тис. тонн з площі 15,772 тис. га. Попри збільшення посівних площ на 5,207 тис. га (49,3%) порівняно з минулим роком, істотного зростання середньої врожайності не відбулося, вона склала 22,67 ц/га.

У поточному році посівні ріпаку були збільшені в 2,6 рази і склали 50,893 тис. га. Валовий збір становив 109,133 тис. тонн, а середня врожайність 21,44 ц/га, що на 10,2% перевищує показник 2024 року.

Показники урожайності 2025 року по видам культур

у порівнянні з 2024 роком

| 2025 рік | 2024 рік |
| --- | --- |
| озима пшениця: |  |
| на площі - 68486 га намолочено 234244 тонни, середня врожайність склала 34,2 ц/га | на площі - 78542 га намолочено 280394 тонни, середня врожайність склала 35,7 ц/га |
| озимий ячмінь: |  |
| на площі - 30489 га намолочено 112371 тонни, середня врожайність склала 36,9 ц/га | на площі - 39186 га намолочено 143812 тонни, середня врожайність склала 36,7 ц/га |
| яра пшениця: |  |
| на площі - 1544 га намолочено 5032 тонни, середня врожайність склала 32,6 ц/га | на площі - 132 га намолочено 462 тонни, середня врожайність склала 35,0 ц/га |
| ярий ячмінь |  |
| на площі - 1815га намолочено 4432 тонни, середня врожайність склала 24,4 ц/га | на площі - 2818 га намолочено 7862 тонни, середня врожайність склала 27,9 ц/га |
| овес |  |
| на площі -500 га намолочено 935 тонни, середня врожайність склала 18,7 ц/га | на площі -356 га намолочено 712 тонни, середня врожайність склала 20,0 ц/га |
| горох |  |
| на площі - 15772 га намолочено 35763 тонни, середня врожайність склала 22,7 ц/га | на площі - 10565 га намолочено 23454 тонни, середня врожайність склала 22,2 ц/га |
| озимий ріпак |  |
| на площі - 50708 га намолочено 108744тонн, середня врожайність склала 21,4 ц/га | на площі - 19494 га намолочено 38013 тонн, середня врожайність склала 19,5 ц/га |
| ярий ріпак |  |
| на площі - 185 га намолочено 389 тонн, середня врожайність склала 21,0 ц/га | на площі - 180 га намолочено 258 тонн, середня врожайність склала 14,3 ц/га |

Тваринництво

Окрім рослинництва, у структурі аграрного виробництва Болградського району важливе місце займає тваринницька галузь. Основними її напрямами є розведення великої рогатої худоби, свинарство та птахівництво, що забезпечують населення м’ясо-молочною продукцією.

На 01 липня 2025 р. у підприємствах району налічувалося: 684 голови великої рогатої худоби, що на 16,6% менше, ніж на 1 липня 2024 р., у тому числі корів налічувалося 309 голів (на 25,4% менше), свиней – 49685 голів (на 15,9% менше), овець та кіз – 7707 голів (на 39,1% більше).

Загальний обсяг живої маси сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій підприємствами району за січень-червень 2025 року, становив 3694,8 тонн (на 5,8% менше у порівнянні з січнем-червнем 2024 року), з нього 97,1% припадає на реалізацію свиней (3587,9 тонн, що на 4,8% менше, ніж у січні-червні 2024 року).

Обсяг виробництва (валовий надій) молока у підприємствах району становив 1,09 тис. тонн, що на 20,6% менше, ніж у січні-червні 2024 року.

3.3. Житлово-комунальна та дорожньо-транспортна інфраструктура

Водопровідно-каналізаційне господарство

З метою розвитку систем водопостачання та водовідведення в районі протягом І півріччя 2025 року проведено наступні заходи:

Арцизька міська рада

Продовжується робота з реконструкції очисних каналізаційних споруд повної біологічної очистки у м. Арциз. Також, за кошти донорів (Німеччіна) встановлено чотири системи доочистки питної води у селах: Виноградівка, Плоцьк, Кам’янське, Прямобалка.

Болградська міська рада

Проведено поточний ремонт 3 км аварійних ділянок міського водопроводу.

Буджацька селищна рада

У с. Миколаївка замінено 0,8 км водопровідних мереж на суму 141,0 тис. грн з місцевого бюджету.

Теплицька сільська рада

Проведено поточний ремонт 0,8 км водопровідних мереж.

Бессарабська селищна рада

За рахунок коштів селищного бюджету (2,8 млн. грн.) для комунального підприємства «ВУЖКГ» придбано сучасний екскаватор-навантажувач Bull HD.

Для критично важливих об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства району протягом І півріччя 2025 року за сприянням райдержадміністрації від благодійних організацій отримано 8 електрогенераторів різної потужності.

Протягом І півріччя 2025 року руйнувань об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства на території району внаслідок проведення воєнних дій – не було.

Дорожньо-транспортна інфраструктура

Район з’єднаний з обласним центром та іншими містами і селами розгалуженою мережею автомобільних шляхів у кількості 68 автодоріг загального користування протяжністю 925,2 км, в тому числі: 7 доріг загального користування державного значення протяжністю 320,2 км та 61 дорога загального користування місцевого значення протяжністю 605,0 км.

Протягом І півріччя 2025 року на території Арцизької громади проведено капітальний та поточний ремонт 5,48 тис. м2 вулиць и доріг.

Проєкт капітального ремонту дороги Т-16-08 включено до Плану заходів на 
2025-2027 роки Стратегії відновлення Одеської області.

Енергозбереження та енергоефективність

Протягом І півріччя 2025 року на будівлях амбулаторій Арцизької громади (м. Арциз, с. Главани, с. Задунаївка, с. Виноградівка, с. Делени) встановлено п’ять дахових СЕС, потужністю 7 кВт кожна.

Також наявні потенційні проекти забезпечення альтернативним живленням з використанням енергії сонця об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів соціальної сфери на території району, впровадження яких планується до кінця 2025 року:

- Будівництво наземної сонячної електростанції для резервного електропостачання КП Арцизької міської ради «Водоканал», за адресою: м. Арциз, вул. Європейська, 29 б, потужністю 123 кВт;

- Будівництво наземної сонячної електростанції КП Болградської міської ради «Горводоканал», за адресою: м. Болград, вул. Руслана Прусова, 88, потужністю 150 кВт;

У рамках регіональної цільової програми енергоефективності Одеської області на 2024-2027 роки, затвердженої розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 16.11.2023 №980/А-2023, протягом І півріччя 2025 року впроваджено енергоефективні заходи, а саме:

Бессарабська селищна рада

Замінено 17 вікон у дитячому садку «Малятко» та 5 вікон адміністративної будівлі ЦНАПу у сще Бессарабське за рахунок донорських коштів. Також, за рахунок донорських коштів замінено 94 вікна у будівлі Петрівського ліцею.

Буджацька селищна рада

Модернізація системи теплопостачання (заміна котла) у Новодолинської гімназії з дошкільним відділенням та початковою школою  на суму 99,95 тис. грн з місцевого бюджету. Реконструкція (ремонт) систем вуличного освітлення (в т.ч. заміна ламп на енергоефективні) у селище Буджак, с. Ламбрівка, с. Євгенівка, с. Богданівка, с. Новодолинське, с. Петрівка на суму 141,0 тис. грн з місцевого бюджету. Встановлено 110 вузлів комерційного обліку води у с. Миколаївка на суму 109,0 тис. грн з місцевого бюджету.

Болградська міська рада

Реконструкція (ремонт) систем вуличного освітлення (в т.ч. заміна ламп на енергоефективні) у населених пунктах громади на суму 111,6 тис. грн з місцевого бюджету.

Станом на 01.07.2025 в районі наявні 11 об’єктів теплоенергетики (котельні), які здійснюють виробництво теплової енергії з альтернативних видів палива (біомаса), загальною потужністю 2,86 МВт. Протягом І півріччя 2025 року введено 1 об’єкт теплоенергетики (котельня Вознесенського Першого ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією с. Вознесенка Перша Павлівської сільської ради), який здійснює виробництво теплової енергії з альтернативних видів палива, потужністю 0,1 МВт.

Управління відходами

На території Болградського району система роздільного збору твердих побутових відходів в повному обсязі не впроваджена. Розпочато роздільне збирання у Болградській міській раді. Арцизькою міською радою підписано Меморандум про співпрацю та партнерство між Одеською обласною військовою адміністрацією, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, відповідно до якого на території Арцизької громади буде збудовано модуль для перероблення відходів, що з часом дозволить відмовитися від звичного складування сміття на звалищах.

На території району наявні 69 місць видалення відходів (МВВ), які паспортизовані.

Послуги з поводження з побутовими відходами на території району надають 11 комунальних підприємства, які охоплюють 49 населених пунктів. Збирання та вивезення побутових відходів в населених пунктах, які не охоплені послугами комунальних підприємств здійснюється щотижнево, шляхом залучення неспеціалізованої техніки, а також транспортом самих мешканців.

Через неналежну систему поводження з твердими побутовими відходами, як правило, в сільських населених пунктах мешканцями періодично створюються несанкціоновані сміттєзвалища. Кількість стихійних сміттєзвалищ в районі залежить від пори року. Органи місцевого самоврядування постійно проводять заходи щодо ліквідації стихійних звалищ відходів.

Охорона навколишнього природного середовища

В рамках щорічної акції «За чисте довкілля» в період з 1 березня по 30 квітня проводиться активна робота з поліпшення санітарного стану населених пунктів району. Органами місцевого самоврядування було організовано низку заходів,  спрямованих на поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрій населених пунктів та прилеглих до них територій, очищення водних джерел, збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, поширення екологічних знань. Через засоби масової інформації, веб-сайти громадськість повідомлено про проведення Дня довкілля та участі в його проведенні.

На території району до Дня довкілля 2025 року протягом двох тижнів, що передують Дню довкілля проведено екологічні заходи: ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, прибирання територій узбіччя доріг між населеними пунктами громад, висадка дерев і чагарників, впорядкування територій парків, скверів, алей, газонів і квітників, територій пам’ятників, меморіалів. Прибирання сміття на берегах озера Ялпуг та ставків.

В цілому, за даними громад району в акції взяли участь більше 4000 небайдужих до охорони довкілля людей, в тому числі студентської молоді та дітей шкільного віку, більше 160 підприємств, установ та організацій. За активної участі місцевого населення та громадських організацій було упорядковано більше 180 парків та скверів, висаджено 36 тис.м2 газонів і квітників, висаджено 8,2 тис. дерев і 0,96 тис. кущів, ліквідовано 61 несанкціонованих сміттєзвалищ. Під час проведення дня довкілля прибрано 3,5 га прибудинкових територій, відремонтовано 21 існуючих дитячих майданчиків.

3.4. Капітальні інвестиції

Важливу роль в економіці району має залучення капітальних інвестицій, переоснащення основних засобів виробництва, закупівля машин та обладнання.

За січень-червень 2025р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 103,5 млн.грн капітальних інвестицій (1,7% від загального обсягу капітальних інвестицій Одеської області).

Капітальні інвестиції

(у фактичних цінах, тис.грн)

| Болградський район | І півріччя 2024 року | І півріччя 2025 року | Відхілення +, - І півріччя 2025 року до І півріччя 2024 року |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 61 668 | 103 452 | + 41 784 |

У порівнянні з І півріччям 2024 року, обсяг капітальних інвестицій по Болградському  району збільшився на 41 784 тис. грн або на 67,8%.

Капітальні інвестиції спрямовано у матеріальні активи: на придбання та створення машин, обладнання та інвентаря (53,7% від загального обсягу капітальних інвестицій району), транспортних засобів (19,6%), нежитлових будівель (18,5%) та інженерних споруд (6,1%).

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій (70,4% усіх коштів). За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 12,3% капітальних інвестицій.

3.5. Соціальний захист населення

Основним завданням управління соціального захисту населення Болградської районної державної адміністрації є забезпечення реалізації державної соціальної політики в Болградському районі у сфері соціального захисту населення.

Станом на 01.07.2025 в районі на обліку перебувають 6760 сімей одержувачів усіх видів державних соціальних допомог.

Сума призначених та виплачених державних допомог за І півріччя 2025 року становить 124 735,876 тис. грн., заборгованості по виплатам немає.

З початку 2025 року в районі на обліку перебувають 523 внутрішньо переміщений осіб, яким нарахована та виплачена допомога на проживання у сумі 12269,0 тис. грн.

Кількість отримувачів допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях становить 988 сімей. Протягом 2025 року зазначена допомога профінансована на суму 15 713,47 тис. грн.

З початку 2025 року грошова допомога при народженні дитини «Пакунок малюка» призначена 233 особам, сума нарахованої та виплаченої допомоги складає 1 791,54 тис. грн.

За звітній період 961 заявнику призначено державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї у сумі – 40 703,94 тис. грн.

Також протягом звітного періоду нарахована та виплачена:

‒ державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на загальну суму – 37 218,17 тис. грн., допомогу отримали 1 877 осіб;

‒ державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію ‒ 29 особам на суму 149 703, тис. грн.;

‒ соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 9 сімей на суму 1 253,23 тис. грн.;

‒ призначена державна соціальна допомога та грошове забезпечення на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 2 особам в сумі 199,613 тис. грн.;

‒ тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів ‒ 43 отримувачам на загальну суму ‒ 655,63 тис. грн.;

- виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання

України «Мати-героїня»  - 9 особам на загальну суму – 272,52 тис.грн.;

Фактичні показники фінансування соціальних фондів за І півріччя 2025 року

| Назва показників соціальних фондів | Кількість осіб | Фактичні показники, за І півріччя 2025 року, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Допомога при народженні дитини | 1962 | 13923,161 |
| Допомога по вагітності та пологам | 194 | 625,906 |
| Допомога при усиновленні | 5 | 30,960 |
| Допомога при опіці та піклувальникам | 106 | 6255,818 |
| Допомога одинокій матері | 220 | 2018,344 |
| Допомога малозабезпеченій родині | 961 | 40703,935 |
| Допомога особам з інвалідністю з дитинства | 1877 | 37218,171 |
| Допомога особам,які не мають права на пенсію | 29 | 149,703 |
| Допомога на догляд за психічно хворими | 342 | 4809,025 |
| Допомога багатодітним родинам | 988 | 15713,474 |
| Допомога на догляд за дітьми-сиротами | 60 | 2707,927 |
| Допомога на догляд за хворою дитиною | 11 | 439,778 |
| Допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 5 | 139,674 |
| Допомога на осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України (сім’я) | 523 | 12269,0 |

Протягом 2025 року, забезпечено реабілітаційними заходами 24 дитини з інвалідністю на загальну суму 328,9 тис. грн., шляхом укладання двосторонніх договорів між керівником реабілітаційного центру та начальником управління. Договори формувалися спеціалістами управління у Централізованому банку даних осіб з інвалідністю.

На обліку в районі перебуває 1428 учасників бойових дій, в т.ч. 687 учасника бойових дій в АТО/ООС та російсько-української війни; 380 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 31 учасників війни, а також 382 осіб-членів сімей загиблих, яким згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлено статус.

На обліку для санаторно-курортного лікування перебувають особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій – 47 особи: в т.ч. особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції ‒ 30 осіб; особи з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства – 399 осіб; особи з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 17 осіб; постраждалі особи внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії – 11 осіб.

Розпорядженням голови Болградської районної державної адміністрації від 14.02.2024 р. №31/А-2024 затверджена районна Програма «Ветеранський простір Болградського району на 2024-2025 роки». З початку 2025 року на виплати по програмам комплексної реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України в Одеської області громадами Болградського району було закладено декілька направлень:

1. Надання щомісячної допомоги особам з інвалідністю з числа учасників АТО/ООС, захисників/захисниць України (за рахунок місцевих бюджетів): Кубейська громада ‒ 15,0 тис. грн., Бессарабська громада – 79,5 тис. грн.; Теплицька громада – 16,5 тис. грн., Криничненська -15,0 тис.грн.

2. Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти військових, зокрема співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України (за рахунок місцевих бюджетів):

- Болградська громада – 36,0 тис. грн.,

- Городненська громада – 6,0 тис. грн.,

- Криничненська – 20,0 тис. грн.,

- Кубейська ромада – 31,0 тис. грн.,

- Бессарабська громада – 166,0 тис. грн.,

- Теплицька громада – 19,5 тис. грн.

- Буджакська громада – 50,0 тис.грн.

3. Надання одноразової допомоги дітям загиблих (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України до Дня Незалежності:

- Теплицька громада – 7,5 тис. грн.

4. Соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників і Захисниць України, а також членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг:

- Криничненська громада – 108,0 тис. грн..

Щодо впровадження заходів з ветеранської політики у громадах. Розпорядженням голови (начальника) Болградської районної державної (військової) адміністрації в 2025 році створено відділ ветеранської політики районної державної адміністрації, як самостійний структурний підрозділ, затверджено Положення про відділ.

В двох комунальних установах району працюють фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб: Болградська громада – 3 фахівця, Бессарабська громада – 1 фахівець.

29 липня 2025 року, за результатами голосування членів комісій з відбору кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб були обрані чотири кандидати, які рекомендовані до призначення на відповідні посади у таких установах району:

- КНП «Болградська центральна районна лікарня» Болградської міської ради.

- КУ «Центр надання соціальних послуг» Арцизької міської ради.

- КНП «Арцизька центральна опорна лікарня» Арцизької міської ради.

- КУ «Центр надання соціальних послуг» Буджацької селищної ради.

Також рекомендовано Болградській міській раді спільно з Кубейською сільською радою, Городненською сільською радою, Криничненською сільською радою, Василівською сільською радою та Тепліцькій сільській раді спільно з Павлівською сільською радою розглянути питання співпраці щодо послуг фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад». Або створювати комунальні установи.

Розпоряджанням голови Болградської районної державної адміністрації затверджена районна програма супроводу та взаємодії з ветеранами.

В трьох громадах району, в Болградській, Бессарабській, Буджацькій, проводиться робота з оздоровлення військових за рахунок місцевих бюджетів.

Крім того, в Болградській територіальній громаді діють: Програма соціальної підтримки військовослужбовців, сімей полонених і зниклих безвісти військовослужбовців Збройних Сил України та ветеранів війни, які брали участь в захисті Батьківщини від військової агресії російської федерації проти України, на 2023-2025 роки та Програма підтримки сімей загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та ветеранів війни, які брали участь в захисті Батьківщини від військової агресії російської федерації проти України, на 2023-2025 роки. 31 липня 2025 року депутати Болградської міської ради ухвалили зміни до Програми соціальної підтримки військовослужбовців, полонених, зниклих безвісти та ветеранів війни на 2023–2025 роки. Затверджене рішення передбачає оновлення фінансового плану, розширення напрямків допомоги та впровадження нових соціальних послуг у відповідь на актуальні виклики, пов’язані з війною росії проти України.

В Арцизькій громаді затверджена рішенням Арцизької міської ради від 18 лютого 2022 року «Програма про надання матеріально-грошової допомоги мешканцям Арцизької територіальної громади на 2022-2025 роки», що передбачає одноразову матеріально-грошову допомогу для мешканців Арцизької територіальної громади, в тому числі для захисників, ветеранів та членів їх сімей.

В Василівський територіальній громаді затверджена Програма національного спротиву та територіальної оборони Василівської територіальної громади на 2025 рік та Цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення Василівської сільської ради  на 2024 -2026 роки, яка передбачає надання грошової допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах або потрапили в критичну ситуацію внаслідок несприятливих факторів, а також ті, які потребують фінансової допомоги на придбання медикаментів та лікування, у тому числі й зазначені категорії громадян.

Міністерством соціальної політики України 23 та 25 червня 2025 року прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо централізації механізму виплати деяких соціальних допомог» та «Деякі питання призначення і виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України». Відповідно до зазначених постанов, з 01 липня 2025 року функції з призначення та виплати окремих видів державних соціальних допомог і соціальних стипендій покладено на органи Пенсійного фонду України.

3.6. Державна система захисту прав дітей

Проведено 175 цільових профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал». Обстежено 375 сімей, у яких виявлено 11 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, з них - 4 дитини влаштовано до  центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Болградської районної державної адміністрації Одеської області.

Службами у справах дітей, ведеться автоматизована база даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах-119 дітей, з них:

- 105 дітей, батьки яких не забезпечують належних умов утримання та виховання;

- 14  дітей, відносно яких скоєно психологічне насильство.

Станом на кінець І півріччя 2025 року на первинному обліку територіальних громад Болградського району перебуває 264 дитини, з них - 244 дитини охоплені сімейними формами виховання:

- під опікою та піклуванням - 166 дітей;

- в прийомних сім’ях - 38 дітей;

- в дитячих будинках сімейного типу - 40 дітей

Сімейними формами виховання охоплено 93% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

У цілому, на території Болградського району функціонує 7 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) - 59 дітей, 23 патронатні сім’ї (ПС) – 50 дітей. Протягом звітного періоду 2025 року (станом на 10.09.2025) на території району створено 3 патронатні сім’ї :

- Бородинська ТГ- 2 сім’ї;

- Павлівська ТГ – 1 сім’я.

Протягом звітного періоду 2025 року функціонувало 1 патронатна сім’я в Болградській ТГ – виховується 3 дітей.

На кінець 1 півріччя 2025 року на обліку з усиновлення перебувало 62 дитини-сироти і дітей, позбавлених батьківського піклування. П’ять пар сімейного подружжя перебували на районному обліку кандидатів в усиновлювачі.

У підпорядкуванні служби у справах дітей Болградської районної державної адміністрації перебуває Центр соціально-психологічної реабілітації дітей (далі – Центр), розташований у селищі Бессарабське. На цей час в центрі перебуває 29 дітей, з яких 2 дітей, позбавлених батьківського піклування перебувають в евакуації в Республіці Польща.

На постійній основі, усіма громадами району, проведено 15 інформаційно-роз`яснювальних заходів серед жителів ТГ, підприємствах та організаціях району, щодо можливостей та переваг при створенні ПС, ДБСТ, патронатної сім’ї. На сайтах Болградської районної державної адміністрації та сайтах ТГ району постійно публікуються статті з цього питання.

3.7. Надання адміністративних послуг та цифровізація

На початку 2025 року на території Болградського району надання адміністративних послуг здійснювалося через 54 точки доступу до послуг: 10 центрів надання адмінпослуг, 39 відділених робочих місць адміністраторів ЦНАП, та 5 старостинських округів Болградської громади. У І кварталі поточного року в старостатах Болградської міської ради створені 5 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП (далі - ВРМ).

Таким чином, у І півріччі 2025 року адміністративні послуги надавалися лише через ЦНАП та ВРМ, якими надано 50 580 адміністративних послуг, у тому числі за видами послуг:

‒ реєстрація нерухомого майна – 17 693 послуг;

‒ реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання – 15 050 послуг;

‒ соціальні послуги – 8 425;

‒ послуги ДЗК – 988;

‒ паспортні послуги – 886;

‒ реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – 616;

‒ інших – 6 922.

Питома вага послуг, суб’єктом надання яких є органи місцевого самоврядування, складає 81,0%, кількісний показник – 40 972 послуги.

За надання послуг, з яких стягується адміністративний збір, до місцевих бюджетів територіальних громад району надійшли кошти у сумі 3 млн. 960 тис. грн.

В усіх центрах надання адміністративних послуг впроваджена система «Електронна черга»; забезпечена можливість шерингу документів через сервіс Дія-QR, що дає можливість скоротити час на обробку та перевірку документів заявників; забезпечена можливість подати повідомлення про пошкоджене та знищене майно. Протягом І півріччя завершені заходи щодо забезпечення функціонування в усіх ЦНАП Болградського району "Єдиного вікно" для ветеранів війни та членів їх сімей; надаються всі обов'язкові послуги соціального характеру; облаштування місць для самообслуговування відвідувачів (з ІІ кварталу поточного року запроваджена цифрова освіта громадян з використанням такого місця самообслуговування і є громадяни, хто скористався цією пропозицією); облаштування куточків для відвідувачів з дітьми; наявності зони вільного Wi-Fi середовища. Дев’ять з десяти ЦНАП забезпечені кард-рідерами для зчитування інформації з ID карток.

Для зручності обслуговування відвідувачів в трьох ЦНАП забезпечена можливість оплачувати адміністративний збір та комунальні послуги з використанням терміналів типу 
i-box, в п’яти ЦНАП можливість оплати адміністративного збору забезпечена шляхом використання сервісу QR-код.

З метою забезпечення фізичної доступності на прилеглих територіях до трьох ЦНАП облаштовані місця для паркування транспорту осіб з інвалідністю (Болградський, Городненський, Криничненський).

До системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) підключені всі 10 громад району.

Продовжено роботи щодо забезпечення відкритості органів влади та розміщення інформації про діяльність Болградської районної державної адміністрації і територіальних громад Болградського району на офіційних вебресурсах в Інтернеті, надання інформаційних послуг загального призначення.

Протягом 2025 року продовжено впровадження технологій е-урядування та е-демокартії в органах місцевого самоврядування району. Доступ населення до таких електронних інструментів, як: е-звернення, е-петиція, є-консультація забезпечений в усіх громадах району.

Фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с забезпечено 366 об’єктів соціальної інфраструктури в 69 населених пунктах району.

3.8. Гуманітарна сфера

Освіта

Освітня мережа району входить у новий навчальний рік зі збереженою доступністю і водночас підвищеними ризиками, зумовленими воєнним станом, демографічним спадом і ресурсними обмеженнями.

В поточному навчальному році для задоволення освітніх потреб населення на території району діють 64 заклади загальної середньої освіти з 11 філіями. Всього в закладах освіти навчаються 12373 учнів, з них 11995 учнів в суб’єктах освітньої діяльності та 378 учнів у філіях.

З 1 вересня 2025 року до першого класу пішло 848 дітей, це на 97 дітей менше, ніж у 2024 році (945 дітей). Серед причин ‒ зниження рівня народжуваності, а також війна, яка призводить до вимушеної міграції сімей з дітьми за кордон.

Показово, що за кордоном перебувають 978 учнів (приблизно 7,9% від контингенту), що на 214 осіб більше, ніж на початок попереднього навчального року (приріст 28%). Також, дистанційно освітньою діяльністю займаються 5 педагогів.

В навчальних закладах Болградського району навчаються 233 дитини зі статусом ВПО, потреби яких важливо враховувати у соціально-психологічному супроводі й адаптації.

На базі закладів освіти Болградського району передбачено функціонування 7 осередків викладання навчального предмета «Захист України». З 01 вересня 2025 року розпочали роботу осередки на базі Городненського ліцею з початковою школою та гімназією, а також Опорного закладу «Кубейський ліцей з початковою школою та гімназією». Маршрути підвезення учнів до всіх зазначених осередків затверджені в установленому порядку.

З нового навчального року Болградський район, як прифронтовий район Одеської області, увійшов до державної програми забезпечення гарячим харчуванням не лише учнів 1-4 класів, а й 5-11 класів. Харчування безкоштовне в усіх громадах, крім Болградської міської громади (1-8 класи- всі учні. 9-11 лише для пільгових категорій через нестачу місць у їдальнях (Болградський лцей №2, ОЗ Болградський ліцей). Вартість харчування на дитину 50 грн. Гарячим безкоштовним харчуванням будуть забезпечені учні для яких буде організовано підвезення до осередку викладання навчального предмету «Захист України».

Виноградівський ліцей імені О.О. Банєва Болградської міської ради увійшов до переліку закладів освіти, які отримали державне фінансування на модернізацію кухонь та їдалень. Це стало можливим завдяки участі в конкурсному відборі через платформу DREAM у межах реформи шкільного харчування, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською. Наразі роботи ведуться.

Всі заклади освіти Болградського району використовують електронні щоденники та електронні журнали. В районі використовують дві системи: Нові знання та Мрія.

Рішенням сесії Болградської міської ради від 30.04.2025 року № 2902-VIII Болградський ліцей № 3 Болградської міської ради Одеської області реорганізований шляхом приєднання до Болградського ліцею №2 Болградської міської ради Одеської області. З 01.09.2025 – на базі закладу відкрито філіал Міжнародного гуманітарного університету ‒ Бессарабський інститут. Студентами нового закладу стали мешканці Болградської, Крінічанської, Кубейської, Павлівської та Василівської громад: 14 осіб стали студентами університету; 10 осіб ‒ студентами коледжу.Форма навчання дистанційна.

На території району діють 77 закладів дошкільної освіти, з них 29 самостійних закладів та 48 структурних підрозділів ЗЗСО. Всього здобувають дошкільну освіту 2388 вихованців (2024/2025 - 2544 вихованців) з них 51 вихованець мають статус ВПО. За кордоном на даний час знаходяться 41 вихованець та 1 педагогічний працівник.

Станом на сьогодні у традиційному, очному, форматі працюють 65 закладів (29 самостійних і 36 структурних підрозділів), в яких отримують освіту 2195 дітей.

Але, у Бородинській ТГ тимчасово призупинено діяльність 2 закладів: Дошкільне відділення філія Матильдівська початкова школа опорного закладу Петрівського другого ліцею Бородинської селищної ради та Дошкільне відділення філії Червоненська початкова школи опорного закладу Петрівського другого ліцею Бородинської селищної ради.

На простої до усунення причин (відсутність укриття) знаходяться 2 дошкільних заклади Павлівської ТГ: Дошкільне відділення Павлівського опорного закладу освіти - ліцею з дошкільним відділенням і початковою школою та гімназією Павлівської сільської ради та дошкільне відділення Долинівської гімназії з дошкільним відділенням і початковою школою – філія Павлівського опорного закладу освіти - ліцею з дошкільним відділенням і початковою школою та гімназією Павлівської сільської ради.

Вартість харчування у закладах дошкільної освіти на одну дитину в день становить в середньому 82 грн.

В районі функціонують 3 інклюзивно-ресурсні центри, роботу яких забезпечують 13 педагогічних працівників. У закладах загальної середньої освіти функціонують 181 інклюзивний клас, в яких здобувають освіту 263 учня з особливими освітніми потребами (далі ‒ ООП).

У закладах дошкільної освіти кількість інклюзивних груп становить 37, вихованців з ООП – 62. За формою педагогічного патронажу організовано освітній процес для 48 учнів та 62 вихованців.

Безпекова складова залишається ключовою умовою очного формату. На початок навчального року 92% закладів освіти мають можливість працювати очно завдяки створенню безпекового освітнього середовища. На поточний час в районі в закладах освіти мають позитивний висновок ДСНС укриття загальною кількістю -107, з них: власних ПРУ – 6 споруд, найпростіших укриттів - 77, споруди цивільного захисту інших об'єктів господарювання – 24.

У двох громадах продовжуться роботи:

- Арцизька ОТГ: в межах «Програми з відновлення України» у 2023 році розпочато будівництво захисної споруди для учасників освітнього процесу Арцизького ліцею № 5 з початковою школою та гімназією. Проєкт вартістю 29 млн грн. (обласний бюджет на умовах співфінансування). На даний час термін закінчення не визначено.

- Павлівська ОТГ: розробляється проєктно-кошторисна документація на будівництво захисної споруди для вихованців та працівників Павлівського закладу дошкільної освіти.

Забезпечено охорону закладів освіти із залученням поліції охорони (укладені договори) – 21 заклад освіти. Організована охорона об'єктів штатними працівниками закладів освіти в 71 закладі. Встановлений комплекс тривожної сигналізації з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування в 109 закладах освіти.

Встановлено систему зовнішнього та внутрішнього відеоспостережання в 12 закладах освіти, лише зовнішнє відеоспостереження в 40 закладах освіти.

Проблемні питання, які виникли вже на початку навчального року в закладах освіти:

- Критичною залишається енергостійкість у період відключень: наявні 108 генераторів переважно забезпечують укриття, котельні та харчоблоки, а для безперервного освітнього процесу у класах відповідні потужності мають лише 16 закладів (4 заклади Болградської ОТГ, 6 закладів Бородінської ОТГ, 1 заклад Василівської, 3 заклади Городненської, 1 заклад Кубейської та 1 Павлівської). З огляду на прогнозовані осінньо-зимові ризики, це уразливе місце інфраструктури.

- В районі всього на початок вересня налічувалося 24 шкільних автобуси. Загальна потреба в придбанні шкільного автобусу 9 автобусів, зокрема у Тарутинській 
(1 автобус), Арцизькій (3 автобуси – нагальна потреба для підвозу дітей до осередку «Захист Відчизни»), Бородінській (1 автобус), Павлівській (1 автобус з 2027 року), Городненській 
(1 автобус – потреба з 2027) Болградській (1 автобус) громадах, які б мали забезпечити регулярну доставку дітей до місця навчання та в зворотному напрямку.

- Кадрова ситуація напружена: найскладніше закрити вакансії з природничо-математичного циклу (фізика, хімія, географія), педагога організатора та психологічної служби (практичні психологи, соціальні педагоги). У короткостроковій перспективі це призводить до «латання» розкладів внутрішніми ресурсами й підвищення навантаження на наявних фахівців.

На початок 2025/2026 навчального року освітня мережа Болградського району функціонує стабільно, проте потребує додаткових управлінських рішень для усунення наявних проблемних питань.

- Фізична культура і спорт

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в закладах освіти та позашкільних закладах Болградського району організована і проводиться відповідно до вимог законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту» та ряду інших чинних нормативних актів.

Протягом 2025 року в Болградському районі функціонували 4 дитячо-юнацькі спортивні школи (в Арцизькій, Буджацькій, Городненській та Бессарабській громадах), 2 комунальні заклади «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в Болградській та Василівській громадах, КЗ «Центр просвіти та розвитку талантів» у Криничненській громаді, КНП «Спортивний клуб «Тріумф» в Кубейській громаді, КП «Арцизьке фізкультурно-спортивне підприємство «Колос».

Також, громадами району було активізовано роботу з популяризації фізкультури та спорту серед внутрішньо переміщених осіб, для забезпечення потреб яких збільшено кількість додаткових груп спортивних секцій та поповнено тренерсько-інструкторський склад молодими спеціалістами.

На базі закладів загальної середньої та дошкільної освіти також ведеться фізкультурно- оздоровча діяльність.

В школах району діють спортивні секції та гуртки, заняття в яких організовується інструкторами з фізичної культури сільських, селищних, міських рад або тренерами- викладачами закладів освіти. Всього налічується 38 інструкторів, 9 з яких мають спеціальну вищу освіту з фізичної культури і спорту, та 109 працівників з фізичної культури закладів загальної середньої освіти.

В закладах освіти значну увагу приділяють традиційним видам спорту – футболу, футзалу, настільному тенісу, волейболу, баскетболу. Але, також обладнано спортивні зали та практикуються заняття з вільної боротьби, боксу та тяжкої атлетики. Ще надаються заняття з армспорту, гімнастики та діють шахово-шашкові гуртки.

До занять в спортивних гуртках залучені діти-сироти, діти із малозабезпечених і багатодітних сімей, діти, схильні до правопорушень.

З метою реалізації галузі «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту початкової, базової і повної середньої освіти, виконання робочих навчальних планів і програм в навчальних закладах в 1-11 класах проводяться три уроки фізкультури на тиждень.

На заняттях з фізичної культури вчителі здійснюють особистий підхід до навчання кожного учня за статевими та індивідуальними особливостями фізичного розвитку, а також з урахуванням їхніх потреб та нахилів.

Незадіяні вчителі в роботі гуртків та секцій, на загальних засадах активно займаються фізкультурно-оздоровчою роботою з дітьми від 6 до 18 років як на уроках фізичної культури, так і в позаурочний час.

Під час занять фізичною культурою забезпечується інформування учнівської молоді щодо новин спорту, досягнень українських спортсменів.

В закладах загальної середньої та дошкільної освіти постійно проводяться Дні здоров’я та Тижні здоров’я, спортивні свята, екскурсії, спортивні змагання з окремих видів спорту, класні години, випуски стіннівок. Традиційно проводяться учнівські шкільні Спартакіади, в рамках яких проводяться змагання за 3-5 видами спорту.

Учні начальних закладів нашого району долучилися до наймасштабніших змагань серед учнів України «Пліч-о-пліч». Команда з футзалу ОЗ «Болградський ліцей», яка стала переможницею серед команд Одеської області, представляла Одещину у всеукраїнських фінальних іграх з футзалу у столиці нашої країни м. Київ.

Всі спортивні заходи висвітлюються засобами масової інформації, на сайтах відділів освіти, культури, на сайтах закладів освіти та на офіційних сторінках Фейсбук.

З метою підвищення фахового рівня вчителів створена професійна спільнота вчителів фізичної культури, на якій вчителі підвищують свої професіональні навички, вміння, діляться досвідом роботи, набувають та удосконалюють вже набуті професійні компетенції.

Для зміцнення здоров’я дошкільнят, розвитку рухових умінь і навичок малят чинним законодавством передбачено проведення обов’язкових 2-х занять на тиждень у спортивному залі та занять на вулиці під час прогулянки. В закладах дошкільної освіти району створені всі умови для забезпечення рухової активності, а саме: у повсякденному житті забезпечують рухливі ігри, фізичні вправи, проводять фізкультурні свята і розваги, але якщо навчання в деяких дошкільних закладах проводилися дистанційно, відповідно й заняття в них проводились дистанційно

В районі особлива увага приділяється і розвитку ветеранського спортивного руху.

Залучаються ветерани фізичної культури і спорту до активної участі у спортивних заходах.

Організаційно-практичні заходи щодо розвитку фізичної культури і спорту в територіальних громадах організовуються та проводяться відповідно до Програм розвитку фізичної культури і спорту або Програм соціально-економічного розвитку. Так, з метою покращення умов для реалізації державної та місцевої політики у сфері фізичної культури і спорту, здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів розпорядженням голови Болградської районної державної адміністрації від 10.12.2024 р. №196/А-2024 затверджено Програму розвитку фізичної культури і спорту в Болградському районі на 2025-2027 роки.

Основним джерелом фінансування галузі розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту є місцевий бюджет та позабюджетні надходження (кошти громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості).

Згідно обліку спортивних споруд, що розміщені на території нашого району, призначені для навчально-тренувальних та фізкультурно-оздоровчих занять, спортивних заходів всього нараховується 210 споруд комунальної власності, з них 148 належать до власності закладів освіти, 21 споруда фізкультурно-спортивним товариствам та ДЮСШ, решта споруд (41) належать іншим підприємствам та організаціям.

Загальна база спортивних споруд району розподілена на:

- Комплексні спортивні споруди, у кількості 133 одиниці, які складаються з кількох окремих спортивних споруд, поєднані однією територією, розміщені в одній споруді (стадіони, Палаци спорту, басейни з кількома ваннами, комплексні площадки, спортивні корпуси з кількома залами та інші спортивні споруди подібного типу) або розташовані у різних місцях, але носять єдину організаційно-правову форму юридичної особи. До їхнього складу входять: 
5 стадіонів з трибунами на 1500 ‒ 3000 місць; 72 площинні спортивні споруди; 9 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням; 36 футбольних полів; 7 мультимайданчиків; 19 інших спортивних майданчиків; 42 спортивні зали; 5 стрілецьких тирів (3 з яких не працювали) та ще 9 інших спортивних споруд.

- Окремі спортивні споруди, які призначені для одного виду спорту у кількості 77 одиниць: 1 стадіон з трибунами від 3 000 місць і більше; 48 площинних споруд; 1 тенісний корт; 39 футбольних полів; 1 мультимайданчик; 16 спортивних зал; 1 плавальний басейн (не працює); 9 інших спортивних споруд.

Отже, майже у кожному населеному пункті району розташовані локації для занять спортом, які популяризують здоровий спосіб життя серед населення та дозволяють кожному самостійно займатися спортом у будь-який день та час доби. Спортивні майданчики облаштовані спортивним знаряддям та елементами (турнік, бруси, шведська стінка, координаційна лінія, вільний простір для тренувань без знаряддя) і є безкоштовними та відкритими для всіх охочих.

Всі спортивні споруди та майданчики, які знаходяться у використанні підтримуються у належному санітарному стані.

Незважаючи на введення воєнного стану в Україні та встановлені обмеження щодо проведення спортивних змагань через відсутність сховищ і неможливість забезпечення безпеки учасників, протягом звітного періоду учні навчальних закладів, вихованці спортивних закладів брали участь у змаганнях, турнірах, чемпіонатах на рівні громад, району, області, країни та на міжнародному рівні з різних видів спорту.

За даними територіальних громад більше 500 осіб та більше 10 команд взяли участь у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів з вільної боротьби, спортивного та бойового самбо, дзюдо, боксу, футзалу, футболу, волейболу та спортивної акробатики.

Протягом звітного періоду працівниками фізичної культури та спорту проведено роботу з удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у вищого рівня змаганнях. Спортсмени району різних вікових категорій брали участь у більше ніж 80 територіальних та районних змаганнях.

З метою подальшого розвитку популярних видів спорту Центр «Спорт для всіх» Болградської громади співпрацює з ГО «Дитячо-юнацький футбольний клуб «Ніка Болград», ГО «Всеукраїнська всестильова федерація бойових мистецтв», студією флай- йогі та студією Пілатес ‒ Болград, надає підтримку командам самоорганізації ‒ молодіжній баскетбольній команді (надання приміщення для тренувань), футбольній команді «Шторм» (надання спортивних майданчиків для тренувань).

Всі спортивні заходи проводяться адаптовано до реалій воєнного стану.

Культура і туризм

Болградський район – унікальна територія, де переплітаються традиції, звичаї та мови різних народів. Українська, болгарська, гагаузька та інші культури створюють особливу атмосферу та роблять регіон привабливим для туристів.

У районі діє 74 клубних заклади (51 будинок культури та 23 сільські клуби) та 73 бібліотеки (46 публічних і 27 філій). До «Української цифрової бібліотеки» долучено 80% бібліотек. Поповнення книжкових фондів здійснюється за рахунок місцевого бюджету та благодійної допомоги. З 2023 року в районі діє «Програма розвитку та функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя на 2023-2025 роки», яка виконується в повному обсязі. У бібліотеках та клубах організовано мовні курси та розмовні клуби за участю педагогів на волонтерських засадах. Вони працюють у містах і селах більшості територіальних громад. Усі громади району реалізують власні програми розвитку культури. Основна мета їхньої діяльності – національно-патріотичне виховання. В бібліотеках і клубах проводяться тематичні заходи, спрямовані на популяризацію української мови та культури.

У публічних бібліотеках проходять літературні читання, презентації та кінопокази українською мовою. У рамках проєкту «Показ українського патріотичного кіно просто неба» мешканці громад мали змогу переглянути українські стрічки під відкритим небом. В Арцизькій громаді проведено конкурс патріотичної пісні до Дня Конституції України, а в Болградській – фестиваль української творчості «З Україною в серці».

Для збереження та популяризації культурної спадщини в районі функціонує 7 музеїв:

- Болградський музей Бойової слави;

- Арцизький історико-краєзнавчий музей;

- Історико-краєзнавчі музеї у селах Калчева та Голиця;

- Городненський історико-краєзнавчий музей;

- Кубейський історико-етнографічний музей ім. Д.Д. Касапа;

- Тарутинський національно-просвітницький центр (музей).

Також діють 4 музейні кімнати (села Оксамитне, Каракурт, Залізничне, Виноградівка) та приватні музеї, зокрема музей у селі Мирнопілля Теплицької громади, заснований німецьким переселенцем Гельмутом Кельмом. У селах Баннівка та Калчева приватні садиби облаштовані як «болгарські хатинки» та функціонують як етнографічні музеї.

Попри складні умови, спричинені військовою агресією росії проти України, у районі продовжують працювати туристичні маршрути та зони відпочинку, що дає змогу підтримувати туристичну галузь та знайомити гостей з культурним розмаїттям регіону.

| Назва туристичного маршруту | Локації маршруту | Територіальна громада |
| --- | --- | --- |
| Дорога вина та смаку Української Бессарабії | Центр етнографічного, сільського зеленого туризму і сімейного відпочинку «Фрумушика- Нова» | Бородінська селищна рада |
|  | Сімейне виробництво м’ясних делікатесів «Балканські ястія». Механа «Балканські ястія» | Болградська міська рада |
|  | Сімейна сироварня «Щедра околиця» |  |
|  | ТМ «Bolgrad winery» |  |
|  | ТМ «Villa Tinta» |  |
|  | Виноробня «Колоніст» | Криничненська сільська рада |
|  | Зелена садиба «Хлебна къща» |  |

На території Болградського району існує 277 пам'яток археології, 86 – історії та архітектури, 7 ‒ об'єктів монументального мистецтва. Всі пам'ятники занесені до державного реєстру та охороняються згідно з діючим законодавством України.

Охорона здоров’я

Станом на червень 2025 року в районі функціонують 8 закладів охорони здоров’я, з яких 
4 лікарні і 4 центри первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входять 
33 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, 24 фельдшерсько-акушерські пункти та 22 фельдшерські пункти.

Медичні заклади забезпечують надання як первинної, так і спеціалізованої медичної допомоги населенню, проводять профілактичні огляди, вакцинацію та лікування найбільш поширених захворювань. Значна увага приділяється удосконаленню матеріально-технічної бази, впровадженню сучасних методів діагностики й лікування, а також підвищенню кваліфікації медичних працівників. Робота закладів спрямована на підвищення доступності та якості медичних послуг як у міських, так і у сільських громадах району.

Висновки та пропозиції

  - У І півріччі 2025 року Програма соціально-економічного розвитку Болградського району загалом виконується.

2. Досягнуто позитивної динаміки у низці сфер (освіта, соціальний захист, культура, охорона здоров’я, тощо).

3. Разом із тим залишаються проблемні аспекти, зокрема:

- обмежений обсяг інвестиційних надходжень;

- дефіцит кваліфікованих кадрів у промисловості, аграрному секторі та гуманітарній сфері;

- необхідність модернізації житлово-комунального господарства.

4. Для досягнення запланованих річних показників необхідно:

- посилити роботу з залучення інвестицій;

- активізувати реалізацію інфраструктурних проєктів;

- забезпечити підтримку малого та середнього бізнесу;

- продовжити впровадження енергоефективних заходів.

Начальник відділу економіки та агропромислового

розвитку Болградської районної державної

(військової) адміністрації							  Олена НАСИПАНА